## Tracking Change (hidden)
STT | Ngày cập nhật | Nội dung cập nhật | Lý do cập nhật | Người cập nhật | Phiên bản

## Data Validation_Checklist
# | Group | Danh sách màn hình/file nhập dữ liệu | Hình thức nhập dữ liệu vào hệ thống FDS | Đề xuất test validation | Tóm tắt kịch bản kiểm thử (FMV-IT) | Kết quả mong muốn (FMV-IT) | Kết quả thực tế (FMV-IT) | Đánh giá chung (TNTECH)
1 | Quản lý sản phẩm | Thêm mới sản phẩm | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Vào chức năng [Dữ liệu dùng chung] và chọn [Quản lý sản phẩm] 2. Nhấn [Thêm mới] 3. Không nhập các thông tin của tab Thông tin chung + Không nhập mã sản phẩm + Không nhập Tên sản phẩm + Không nhập Tên ngắn + Nhập mã sản phẩm trùng nhau 4. Nhấn vào tab Đơn vị tính và để trống thông tin đơn vị của sản phẩm 5. Nhấn [Lưu] | Báo lỗi các trường dữ liệu trong tab : Tab Thông tin chung + Mã sản phẩm(trùng nhau) +Tên sản phẩm + Tên ngắn Tab Đơn vị tính +Thông tin đơn vị tính | E001
2 | Quản lý đơn vị | Thêm mới đơn vị tính | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Vào chức năng [Dữ liệu dùng chung] và chọn [Quản lý đơn vị] 2. Nhấn [Thêm mới] --> Hiển thị popup thêm mới đơn vị tính 3. +Để trống tên đơn vị tính +Nhập mã đơn vị tính trùng nhau 4. Nhấn [Lưu] | Báo lỗi các trường dữ liệu: + Mã đơn vị tính(trùng nhau) + Tên đơn vị tính | E002
3 | Quản lý bộ đơn vị tham chiếu | Thêm mới bộ đơn vị tham chiếu | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | NO
4 | Quản lý giá bán | Thêm mới giá bán sản phẩm | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Vào chức năng [Dữ liệu dùng chung] và chọn [Quản lý giá bán] 2. Nhấn [Thêm mới] --> Mở màn hình Thêm giá 3. +Nhập 1 mã không đúng barcode/ mã sản phẩm đang có trên hệ thống vào field "Nhập barcode hoặc mã của sản phẩm". +Nhập % lớn hơn 100 + Nhập 1 barcode/ mã sản phẩm đã có dưới danh sách định nghĩa. | Báo lỗi các trường dữ liệu: + Các trường % lớn hơn 100 Hiện thị popup : +"Không tìm thấy dữ liệu" +“Dòng dữ liệu đã bị trùng” | E003
5 | Quản lý nhóm nhà cung cấp | Thêm mới nhóm nhà cung cấp (NCC) | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | NO
6 | Quản lý nhà cung cấp | Thêm mới nhà cung cấp (NCC) | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Vào chức năng [Dữ liệu dùng chung] và chọn [Quản lý nhà cung cấp] 2. Nhấn [Thêm mới] --> Hiển thị popup Thêm mới Nhà cung cấp 3. Không nhập tên nhà cung cấp 4. Không nhập mã nhà cung cấp(trùng nhau) 5. Không chọn Tỉnh/ Thành phố 6. Không nhập Email (trùng nhau,không đúng định dạng email) 7. Không nhập địa chỉ đăng ký 8. Nhấn [Lưu] | Báo lỗi các trường dữ liệu: + Tên nhà cung cấp + Mã nhà cung cấp(trùng nhau) +Tỉnh/ Thành phố +Không nhập email(trùng hoặc không đúng định dạng) +địa chỉ đăng ký +Số điện thoại 10 số | E004
7 | Quản lý cửa hàng | Thêm mới cửa hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Vào chức năng [Dữ liệu dùng chung] và chọn [Quản lý Cửa hàng] 2. Nhấn [Thêm mới] --> Hiển thị màn hình Thêm mới cửa hàng 3. Không nhập Tên cửa hàng 4. Không Nhập Mã cửa hàng đã có trên hệ thống 5. Cài đặt cờ "Cửa hàng nhượng quyền" 6.Chọn kích cỡ cửa hàng 7. Chọn ngày mở cửa, ngày đóng cửa(định dạng dd/MM/yyyy) 8. Chọn pháp nhân 9. Chọn Phân loại cửa hàng 10. Chọn Vùng miền kinh doanh 11. Chọn Tỉnh / Thành phố 11. Không Nhập số điện thoại (định dạng 10 số) 12. Không nhập người đại diện 13. Nhập không đúng định dang email 14. Nhập số điện thoại người đại diện (không đúng định dạng) 21. Nhấn [Lưu] | Báo lỗi các trường dữ liệu: + Tên cửa hàng + Mã cửa hàng +Pháp nhân +Vùng miền kinh doanh +Tỉnh/ Thành phố +Người đại diện +Số điện thoại (10 số) +Nhập không đúng định dạng Email | E005
8 | Quản lý sản phẩm đặt hàng | Tạo yêu cầu đặt hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | NO
9 | Quản lý đơn mua hàng | Tạo đơn mua hàng thời vụ | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Truy cập [Quản trị vận hành] 2. Chọn chức năng [Quản lý đơn mua hàng ] 3. Bấm [Thêm mới] ==> Hệ thống hiển thị màn hình TẠO MỚI ĐƠN MUA HÀNG 4. Người dùng tiến hành nhập thông tin - Không Nhập Nhà cung cấp *: Nhập tên - mã NCC dưới 4 ký tự 5 Bấm [Tiếp tục] | Báo lỗi các trường dữ liệu: + Nhà Cung Cấp | E006
10 | Quản lý đơn mua hàng | Tạo đơn mua hàng bổ sung | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | NO
11 | Quản lý hóa đơn | Tạo hóa đơn mua hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Truy cập [Quản trị vận hành] 2. Chọn chức năng [Quản lý hóa đơn] 3. Bấm [Nhập hóa đơn] => Hệ thống hiển thị màn hình THÊM MỚI HÓA ĐƠN 4. Không nhập thông tin thêm mới hóa đơn gồm: - Ký hiệu hóa đơn - Số hóa đơn - Loại hóa đơn -Bên xuất hóa đơn 5. Bấm [Lưu] | Báo lỗi các trường dữ liệu: + Ký hiệu hóa đơn +Số hóa đơn +Bên xuất hóa đơn | E007
12 | Quản lý hóa đơn | Tạo hóa đơn điều chỉnh chiết khấu | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | NO
13 | Quản lý hóa đơn | Tạo hóa đơn trả NCC | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | NO
14 | Quản lý kho | Thêm mới yêu cầu chuyển hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Truy cập [Quản lý kho] 2. Chọn chức năng [Quản lý yêu cầu chuyển hàng] 3. Bấm [Thêm mới] ==> Hệ thống hiển thị màn hình Tạo mới yêu cầu chuyển hàng 4. Không Chọn cửa hàng nhập 5. Nhập Barcode của sản phẩm có trạng thái ngưng hoạt động tại trường [Nhập barcode hoặc mã sản phẩm] 6. Số nhập số lượng yêu cầu | Báo lỗi các trường dữ liệu: Cửa hàng nhập Hiện popup mã sản phẩm không tồn tại | E008
15 | Quản lý phiếu kiểm kê | Tạo phiếu kiểm kê thủ công | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Truy cập [Quản lý kho] 2. Chọn chức năng [Quản lý phiếu kiểm kê ] 3. Bấm [Thêm mới] ==> Hệ thống hiển thị màn hình Tạo phiếu kiểm kê 4. Tên phiếu kiểm kê: hợp lệ 5. Bấm Enter | Báo lỗi các trường dữ liệu: Thông tin phiếu kiểm kê | E009
16 | Yêu cầu đặt hàng | Tạo yêu cầu đặt hàng theo danh mục sản phẩm | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Truy cập [Quản trị vận hành] 2. Chọn chức năng [Quản lý yêu cầu đặt hàng] 3.Chọn ngày đặt hàng và tiếp tục 4. Nhập mã sản phẩm hoặc barcode không hợp lệ 5.Nhập số lượng lớn hơn 10000 6. Nhấn Enter | +Hiển thị popup "sản phẩm không tồn tại" +Hiển thị cảnh báo số lượng đặt cho phép qua 9999 | E010
17 | Yêu cầu đặt hàng | Tạo yêu cầu đặt hàng ở màn hình quản lý yêu cầu đặt hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | NO
18 | Quản lý kho | Tạo phiếu nhập hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Truy cập [Quản lý kho] 2. Chọn chức năng [Quản lý nhập hàng ] 3. Bấm [Nhập khác] ==> Hệ thống hiển thị màn hình TẠO PHIẾU NHẬP HÀNG 4. Nhập ngày nhập hàng sai format: dd/mm/yyyy | Hệ thống hiển thị thông báo: Thời gian nhập hàng chỉ cho phép nhập định dạng dd/MM/yyyy, HH:mm:ss | E011
19 | Quản lý kho | Tạo phiếu xuất hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | YES | 1. Truy cập [Quản lý kho] 2. Chọn chức năng [Quản lý xuất hàng ] 3. Bấm [Xuất hàng] ==> Hệ thống hiển thị màn hình TẠO PHIẾU XUẤT HÀNG 4. Nhập ngày xuất hàng sai format: dd/mm/yyyy | Hệ thống hiển thị thông báo: Thời gian xuất hàng chỉ cho phép xuất định dạng dd/MM/yyyy, HH:mm:ss | E012
Note on F1: - Tham chiếu "Các quy ước chung trên hệ thống" trong tài liệu UM để điền cột này. - Đảm bảo thực hiện tối thiểu 50% quy ước ở mỗi màn hình nhập liệu và kiểm thử được toàn bộ các quy ước ở các màn hình nhập liệu
Note on G1: Tham chiếu "Các quy ước chung trên hệ thống" trong tài liệu UM để điền cột này
Note on H1: Chụp ảnh kết quả đã thực hiện (có thể tạo thành các sheet để lưu kết quả từng test case)

## Data Entry
# | Group | Danh sách màn hình/file nhập dữ liệu | Hình thức nhập dữ liệu vào hệ thống FDS | Ý kiến của TNTECH về hướng dẫn nhập dữ liệu trong tài liệu UM | Ý kiến của Bộ phận nghiệp vụ FMV về hướng dẫn nhập dữ liệu trong tài liệu UM | Ý kiến của TNTECH về hướng dẫn kiểm soát nhập dữ liệu trong tài liệu UM | Ý kiến của Bộ phận IT FMV về hướng dẫn kiểm soát nhập dữ liệu trong tài liệu UM
1 | Quản lý sản phẩm | Thêm mới sản phẩm | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
2 | Quản lý sản phẩm | Thêm mới sản phẩm | Import từ file excel/csv | Chưa có |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
3 | Quản lý đơn vị | Thêm mới đơn vị tính | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
4 | Quản lý bộ đơn vị tham chiếu | Thêm mới bộ đơn vị tham chiếu | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
5 | Quản lý giá bán | Thêm mới giá bán sản phẩm | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
6 | Quản lý giá bán | Thêm mới giá bán sản phẩm | Import từ file excel/csv | Đã có trong tài liệu UM |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
7 | Quản lý nhóm nhà cung cấp | Thêm mới nhóm nhà cung cấp (NCC) | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
8 | Quản lý nhà cung cấp | Thêm mới nhà cung cấp (NCC) | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
9 | Quản lý nhà cung cấp | Nhập khoảng thời gian loại trừ đặt hàng và giao hàng NCC | Import từ file excel/csv | Đã có trong tài liệu UM |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
10 | Quản lý cửa hàng | Thêm mới cửa hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
11 | Quản lý sản phẩm đặt hàng | Tạo yêu cầu đặt hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
12 | Quản lý đơn mua hàng | Tạo đơn mua hàng thời vụ | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
13 | Quản lý đơn mua hàng | Tạo đơn mua hàng bổ sung | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
14 | Quản lý hóa đơn | Tạo hóa đơn mua hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
15 | Quản lý hóa đơn | Tạo hóa đơn điều chỉnh chiết khấu | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
16 | Quản lý hóa đơn | Tạo hóa đơn trả NCC | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
17 | Quản lý kho | Thêm mới yêu cầu chuyển hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
18 | Quản lý phiếu kiểm kê | Tạo phiếu kiểm kê thủ công | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
19 | Quản lý phiếu kiểm kê | Nhập phiếu kiểm kê | Import từ file excel/csv | Chưa có |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
20 | Hỗ trợ tạo yêu cầu hàng loạt | Nhập yêu cầu chuyển hàng hàng loạt | Import từ file excel/csv | Đã có trong tài liệu UM |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
21 | Hỗ trợ tạo yêu cầu hàng loạt | Tạo yêu cầu đặt hàng hàng loạt | Import từ file excel/csv | Đã có trong tài liệu UM |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
22 | Yêu cầu đặt hàng | Tạo yêu cầu đặt hàng theo danh mục sản phẩm | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
23 | Yêu cầu đặt hàng | Tạo yêu cầu đặt hàng ở màn hình quản lý yêu cầu đặt hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
24 | Yêu cầu đặt hàng | Nhập đặt hàng bằng file HHT | Import từ file txt/HHT | Đã có trong tài liệu UM |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
25 | Nhập hàng theo yêu cầu đặt hàng | Nhập thông tin nhập hàng bằng file HHT | Import từ file txt/HHT | Đã có trong tài liệu UM |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
26 | Quản lý kho | Tạo phiếu nhập hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu
27 | Quản lý kho | Tạo phiếu xuất hàng | Nhập trực tiếp trên phần mềm FDS | Đã có trong tài liệu UM: nhưng ở các bước chưa chỉ rõ cho người dùng cách thức nhập liệu đúng, hợp lệ |  | Chưa có: nội dung trong tài liệu UM chưa thấy chỉ ra quá trình dữ liệu được xác thực, kiểm soát như thế nào trước khi nhập/ghi vào hệ thống QLBL với từng màn hình/file nhập liệu

## E001
E001

## E002
E002

## E003
E003

## E004
E004

## E005
E005

## E006
E006

## E007
E007

## E008
E008

## E009
E009

## E010
E010

## E011
E011

## E012
E012